## 개요
2011년 사목계획 수립
1. 개요
ㅇ 본당사목에 도움이 되는 계획을 수립하자.
ㅇ 사목계획과 예산은 서로 밀접한 관계가 있으므로 예산 계획도 병행 수립
2. 2010년 사목계획 현황
ㅇ 사목계획서
- 계획이 추상적으로 작성 되었거나 현실적으로 의미없는 계획이 있음.
- 부서별 계획에 예산이 없음(청소년부 제외)
ㅇ 월별 예산집행
- 예산집행계획은 없음(집행결과만 산출할 수 있음.)
- 따라서 사목활동 및 예산이 계획대로 집행 되었는지 확인 할 길이 없음
3. 2011년 사목계획 작성(요구사항)
ㅇ 부서별 계획은 실현가능한 계획을 구체적으로 작성 요망
ㅇ 교구장님 사목교서와 주임신부님 사목방침 반영
- 사목방침에 대한 계획은 대부분 회장단 계획에 추가할 사항이며,
분과별로 조금의 변화는 예상됨.
4. 부서별 예산 집행계획 작성
ㅇ 본당 예산은 공통 예산과 부서별 예산으로 구분됨.
- 공통 예산은 기획부에서 작성
- 부서별 예산은 부서에서 작성하고, 예산액 및 항목을 명확히 구분하여 작성
ㅇ Bottom-up 혹은 Top-down ?
ㅇ 부서별예산은 집행예정월, 금액, 예산항목으로 구분하여 작성
- 예산 계획이 없으면, 집행하기가 곤란함.
ㅇ 부서별 예산 집계 : 월별 예산집행계획이 수립됨.
- 기획부에서 예상하는 부서별 예산 정립
5. 사목협의회 WORK SHOP 실시
ㅇ 2011년 중앙동성당 사목계획을 점검하고, 사목계획을 달성하기 위해 필요한
사항을 미리 협의하여 사목위원 상호간에 공감대를 형성하고, 본당발전을
위한 좋은 의견을 나누기 위함.
6. 월중 계획서 작성
ㅇ 사목계획서가 완성되면 월중 계획서 작성 예정
ㅇ 사목협의회 주요 협의내용으로 발전
- 실적발표보다는 계획 협의 확정이 중요
7. 연간 계획 작성
ㅇ 사목계획서를 근거로 부서별 연간 주요계획을 한눈에 볼 수 있음
8. 향후 추진계획
ㅇ 분과별 계획제출 : 12월 12일
ㅇ 분과별 계획종합 : 12월 17일
ㅇ 사목협의회 WORK SHOP : 12월 18일(예정)
ㅇ 사목계획 수정 보완 : 12월 31일
ㅇ 사목계획서 발간 : 1월 9일
9. 건의사항
ㅇ 적극적인 사목계획을 세우자
- 어쩔수 없이 하는 것이 아니라 능동적으로 대응하자.
ㅇ 말 보다는 실천 혹은 계획을 잘 세우자
ㅇ 열심히가 아니라 잘하는 방법을 생각하자
- 고민을 많이 하고 실천은 계획대로
ㅇ 능동적인 계획을 생각하자
- 도보성지순례, 체육대회, 바자회, 축제 등…
- 능동적으로 대응하는 신자에게 혜택을 주는 방법
ㅇ 소공동체 활성화 방안을 고민하자
- 평가를 통해 연말에 시상하는 방법도 생각
ㅇ 당연히 지급하는 것이 아니라 성과 및 계획에 근거하여 예산배정
- 청소년, 단체보조, 행사비 등…

## 예산총괄
2011년 중앙동성당 예산
<세 출> | [15 empty] | 단위 : 천원
항 목 |  | 공통 | 회장단 | 가정사목 | 교육 | 구역 | 기획 | 복음화 | 사회복지 | 시설관리 | 전례 | 청소년 | 홍보 | 계 | 10년 예산액 | 차액
교구납부금 | 교구사목비 | 119000 | [11 empty] | 119000 | 108000 | 11000 | #REF!
| 교구분담금 | 35376 | [11 empty] | 35376 | 33522 | 1854 | #REF!
선교사업비 | 사 제 관 비 | 32840 | [11 empty] | 32840 | 31820 | 1020 | #REF!
| 수 녀 원 비 | 21100 | [11 empty] | 21100 | 21100 | 0 | #REF!
선 교 비 | 선 교 비 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | 500 | 0
| 예비자교육비 | [6 empty] | 3850 | [5 empty] | 3850 | 2000 | 1850
| 제 전 비 | [9 empty] | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0
| 자 선 비 | [7 empty] | 12600 |  |  |  |  | 12600 | 10000 | 2600
인 건 비 | 사 무 장 | 25189 | [11 empty] | 25189 | 22970 | 2219 | #REF!
| 주방근무자 | 19223 | [11 empty] | 19223 | 18786 | 437 | #REF!
세금과공과 | 통 신 비 | 100 | [11 empty] | 100 | 100 | 0
| 전 화 료 | 2500 | [11 empty] | 2500 | 2500 | 0
| 전기수도료 | 8000 | [11 empty] | 8000 | 8000 | 0
| 제 세 금 | 600 | [11 empty] | 600 | 600 | 0
| 지급수수료 | 2500 | [11 empty] | 2500 | 2500 | 0
일반관리비 | 출 장 비 | 100 | [11 empty] | 100 | 100 | 0
| 도서인쇄비 | 7000 |  |  | 200 |  | 210 | [6 empty] | 7410 | 7000 | 410
| 연 료 비 | 8200 | [11 empty] | 8200 | 8200 | 0
| 접대경조비 | [12 empty] | 0 | 3500 | -3500
| 사무용품비 | 1000 | [11 empty] | 1000 | 1000 | 0
| 잡 지 출 | 2500 | [11 empty] | 2500 | 2500 | 0
신자교육비 | 교육참가지원비 |  |  | 60 | 700 | 300 | 140 | 100 |  |  | 150 |  |  | 1450 | 1300 | 150
| 신자 재교육비 |  |  | 1300 | 3600 | [5 empty] | 1200 |  |  | 6100 | 2000 | 4100
| 초 등 부 | [10 empty] | 3385 |  | 3385 | 3490 | -105
| 중 고 등 부 | [10 empty] | 5290 |  | 5290 | 4881 | 409
| 청 년 부 | [10 empty] | 1991 |  | 1991 | 1990 | 1
| 교 사 회 | [10 empty] | 3728 |  | 3728 | 3750 | -22
| 단 체 보 조 | [10 empty] | 600 |  | 600 | 5200 | -4600
행 사 비 | 행 사 비 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 500 | 7000 | -6500
| 회 의 비 |  |  |  |  | 120 | [7 empty] | 120 | 1000 | -880
시설관리비 | 시 설 비 | [12 empty] | 0 | 7000 | -7000
| 수선유지비 | [12 empty] | 0 | 8000 | -8000
| 비 품 비 | [12 empty] | 0 | 2000 | -2000
| 화재보험료 | 5600 | [11 empty] | 5600 | 5600 | 0
소 계 |  | 290828 | 0 | 1360 | 5000 | 420 | 350 | 4450 | 12600 | 0 | 3350 | 14994 | 0 | 333352 | 340972.43 | -7620.43

## 2009년결산
2009년 중앙동성당 결산
<세 출> | [15 empty] | 단위 : 천원
항 목 |  | 2009년 | [12 empty] | 예산액 | 차액
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계
교구납부금 | 교구사목비 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 97701 | 157701 | 131000 | 26701 | 26701
| 교구분담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24602.83 | 24602.83 | 54645 | -30042.17 | -30042.17
선교사업비 | 사 제 관 비 | 2300 | 2300 | 3230 | 2300 | 2800 | 5530 | 0 | 4600 | 930 | 4600 | 3230 | 2300 | 34120 | 31820 | 2300 | 2300
| 수 녀 원 비 | 1400 | 1400 | 2400 | 1400 | 1400 | 2400 | 1700 | 1400 | 2400 | 1400 | 1400 | 2400 | 21100 | 21100 | 0 | 0
선교비 | 선 교 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 46 | 0 | 164.6 | 960.6 | 500 | 460.6
| 예비자교육비 | 0 | 0 | 0 | 199.26 | 80.27 | 118.6 | 66.1 | 56.94 | 143.68 | 140.2 | 452.63 | 702.74 | 1960.42 | 2000 | -39.58
| 제 전 비 | 152 | 152 | 61.8 | 331 | 152 | 152 | 210 | 152 | 202 | 214 | 149.8 | 152 | 2080.6 | 2000 | 80.6
| 자 선 비 | 462 | 410 | 564 | 955 | 764 | 2352 | 991 | 758 | 0 | 750 | 750 | 888 | 9644 | 10000 | -356
인건비 | 사 무 장 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600 | 1303.84 | 1303.84 | 1303.84 | 2303.84 | 11515.36 | 7800 | 3715.36 | 3715.36
| 주방근무자 | 1355 | 970 | 1740 | 970 | 970 | 2710 | 0 | 1940 | 770 | 1940 | 1740 | 3542 | 18647 | 18391 | 256 | 256
세금과공과 | 통 신 비 | 2.65 | 3.71 | 4.28 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 4.16 | 5.43 | 11.57 | 3.71 | 1.96 | 66.18 | 100 | -33.82
| 전 화 료 | 169.79 | 180.428 | 174.798 | 188.138 | 152.788 | 207.477 | 181.937 | 194.507 | 207.404 | 199.317 | 194.797 | 190.917 | 2242.298 | 2500 | -257.702
| 전기수도료 | 877.7 | 849.37 | 710.13 | 648.77 | 535.63 | 477.33 | 505.86 | 755.17 | 670.15 | 475.45 | 561.2 | 780.18 | 7846.94 | 8000 | -153.06
| 제 세 금 | 0 | 0 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.03 | 0 | 0 | 0 | 604.93 | 600 | 4.93
| 지급수수료 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 209.05 | 859.05 | 227.5 | 87.5 | 87.5 | 347.5 | 87.5 | 149.05 | 285.6 | 2602.75 | 2500 | 102.75
일반관리비 | 도서인쇄비 | 1594.5 | 350 | 144 | 525 | 710 | 370 | 270 | 544.5 | 0 | 240 | 580.4 | 647.8 | 5976.2 | 7000 | -1023.8
| 연 료 비 | 1631.605 | 1555.4 | 135.8 | 635.62 | 70.9 | 893.5 | 57.4 | 39.6 | 13.5 | 548.37 | 637.12 | 714.98 | 6933.795 | 8200 | -1266.205
| 접대경조비 | 350.5 | 440 | 448.22 | 532 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1557.7 | 3608.42 | 3500 | 108.42
| 사무용품비 | 2.5 | 0 | 91.85 | 440 | 25 | 0 | 0 | 0 | 196 | 62.5 | 0 | 261.15 | 1079 | 1000 | 79
| 잡 지 출 | 148 | 286 | 385 | 14.96 | 128.5 | 208.8 | 160.2 | 0 | 21.5 | 290 | 0 | 400.6 | 2043.56 | 2500 | -456.44
신자교육비 | 교육참가지원비 | 490 | 400 | 159 | 249 | 110 | 0 | 0 | 65 | 70 | 408 | 0 | 0 | 1951 | 1300 | 651
| 신자 재교육비 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2000 | -1962
| 초 등 부 | 0 | 243.6 | 0 | 102.5 | 0 | 100 | 2181.5 | 0 | 0 | 46.65 | 500 | 120 | 3294.25 | 3490 | -195.75
| 중 고 등 부 | 0 | 1331 | 600 | 0 | 0 | 239.2 | 1738.5 | 600 | 0 | 0 | 132 | 200 | 4840.7 | 4881 | -40.3
| 청 년 부 | 0 | 0 | 190 | 150 | 320 | 0 | 60 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1500 | 1990 | -490
| 교 사 회 | 0 | 0 | 330 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 350 | 200 | 1862 | 3750 | -1888
| 단 체 보 조 | 1150 | 450 | 750 | 850 | 350 | 350 | 450 | 750 | 400 | 750 | 400 | 750 | 7400 | 5200 | 2200
행 사 비 | 행 사 비 | 188 | 0 | 62.5 | 1664.99 | 2062.5 | 101.1 | 390.55 | 110.3 | 69.1 | 160.24 | 140.8 | 1208.95 | 6159.03 | 7000 | -840.97
| 회 의 비 | 0 | 14.55 | 6.6 | 0 | 14.65 | 7.1 | 12.65 | 0 | 7.3 | 10.96 | 6.4 | 9.45 | 89.66 | 1000 | -910.34
시설관리비 | 시 설 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | -7000
| 수선유지비 | 273.35 | 263.63 | 575.86 | 674 | 560.92 | 127.1 | 327 | 142 | 641.5 | 840.39 | 96.6 | 206.3 | 4728.65 | 8000 | -3271.35
| 비 품 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 205 | 630 | 726.468 | 2211.468 | 2000 | 211.468
| 화재보험료 | 0 | 0 | 1389.9 | 0 | 0 | 0 | 1389.9 | 0 | 1389.9 | 0 | 0 | 1492.5 | 5662.2 | 5600 | 62.2
소 계 |  | 13535.095 | 12325.188 | 15400.138 | 43639.288 | 13326.918 | 17171.707 | 11650.097 | 42929.677 | 11534.834 | 14989.987 | 13408.347 | 145161.565 | 355072.841 | 368367 | -13394.159

## 2010년결산
2010년 중앙동성당 결산
<세 출> | [15 empty] | 단위 : 천원
항 목 |  | 2010년 | [12 empty] | 예산액 | 차액
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계
교구납부금 | 교구사목비 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 80000 | 108000 | -28000 | #REF!
| 교구분담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 33522 | -13522 | #REF!
선교사업비 | 사 제 관 비 | 2300 | 3230 | 0 | 4600 | 3730 | 0 | 4600 | 3230 | 430 | 4600 | 3230 | 0 | 29950 | 31820 | -1870 | #REF!
| 수 녀 원 비 | 1400 | 1400 | 2400 | 1400 | 1400 | 2400 | 1700 | 1400 | 2400 | 1400 | 1400 | 0 | 18700 | 21100 | -2400 | #REF!
선 교 비 | 선 교 비 | 0 | 0 | 104 | 158 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 500 | -158
| 예비자교육비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 92.92 | 123.3 | 59.5 | 115.22 | 168.52 | 420.9 | 0 | 1127.66 | 2000 | -872.34
| 제 전 비 | 267 | 100 | 102 | 273.8 | 102 | 232 | 176 | 50 | 152 | 312 | 152 | 0 | 1918.8 | 2000 | -81.2
| 자 선 비 | 1750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 | 1350 | 0 | 9650 | 10000 | -350
인 건 비 | 사 무 장 | 1984.76 | 1945.872 | 2819.032 | 1445.872 | 1445.872 | 2445.872 | 1645.87 | 1445.87 | 2944.79 | 1444.79 | 1444.79 | 0 | 21013.39 | 22970 | -1956.61 | #REF!
| 주방근무자 | 1099.72 | 1591.53 | 2291.01 | 1196.53 | 1196.53 | 1986.53 | 1396.53 | 1196.53 | 2381.53 | 1196.49 | 1196.52 | 0 | 16729.45 | 18786 | -2056.55 | #REF!
세금과공과 | 통 신 비 | 34.457 | 24.347 | 38.687 | 24.347 | 24.347 | 31.187 | 24.347 | 24.347 | 21.13 | 49.274 | 24.687 | 0 | 321.157 | 100 | 221.157
| 전 화 료 | 186.54 | 164.36 | 144.03 | 157.03 | 154.35 | 160.18 | 160.03 | 167.89 | 150.77 | 194.86 | 183.2 | 0 | 1823.24 | 2500 | -676.76
| 전기수도료 | 984.98 | 975.04 | 724.19 | 649.43 | 524.63 | 449.94 | 517.72 | 814.48 | 802.15 | 468.58 | 475 | 0 | 7386.14 | 8000 | -613.86
| 제 세 금 | 50 | 0 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 653.03 | 600 | 53.03
| 지급수수료 | 97.5 | 110.87 | 485.8 | 101.3 | 125.8 | 125.8 | 145.12 | 153.4 | 385.8 | 181 | 153.4 | 0 | 2065.79 | 2500 | -434.21
일반관리비 | 출 장 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100
| 도서인쇄비 | 32 | 200 | 328 | 306 | 112 | 90 | 1549.5 | 223 | 150 | 270 | 270 | 0 | 3530.5 | 7000 | -3469.5
| 연 료 비 | 1589.38 | 1427.3 | 1347.6 | 153.8 | 446 | 297.8 | 72.1 | 68.9 | 124.84 | 57.01 | 98.95 | 0 | 5683.68 | 8200 | -2516.32
| 접대경조비 | 960 | 645 | 544.8 | 748.3 | 221 | 300 | 950 | 30 | 300 | 0 | 1179.8 | 0 | 5878.9 | 3500 | 2378.9
| 사무용품비 | 30 | 107 | 37.2 | 373.4 | 0 | 96 | 233.3 | 0 | 65.2 | 71.1 | 55.45 | 0 | 1068.65 | 1000 | 68.65
| 잡 지 출 | 284.25 | 18.49 | 140 | 76.48 | 42.5 | 146 | 20.3 | 6.3 | 67.2 | 197.8 | 72.25 | 0 | 1071.57 | 2500 | -1428.43
신자교육비 | 교육참가지원비 | 455 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 295 | 0 | 70 | 42 | 20 | 0 | 972 | 1300 | -328
| 신자 재교육비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000
| 초 등 부 | 600 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3206 | 3490 | -284
| 중 고 등 부 | 440 | 610 | 700 | 0 | 200 | 20 | 1700 | 1200 | 68 | 200 | 340 | 0 | 5478 | 4881 | 597
| 청 년 부 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1990 | -1870
| 교 사 회 | 170 | 548.5 | 160 | 293.5 | 145 | 100 | 0 | 600 | 150 | 411 | 100 | 0 | 2678 | 3750 | -1072
| 단 체 보 조 | 350 | 400 | 500 | 700 | 300 | 450 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 3250 | 5200 | -1950
행 사 비 | 행 사 비 | 147.3 | 383.42 | 63.06 | 2066.41 | 2450.26 | 426.3 | 114.04 | 1165.61 | 209.14 | 2080.42 | 76.86 | 0 | 9182.82 | 7000 | 2182.82
| 회 의 비 | 0 | 10.95 | 5.35 | 10.4 | 7.8 | 12 | 9.1 | 0 | 10.85 | 58.85 | 12 | 0 | 137.3 | 1000 | -862.7
시설관리비 | 시 설 비 | 0 | 0 | 0 | 3103.6 | 120 | 1860 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7933.6 | 7000 | 933.6
| 수선유지비 | 769.7 | 601 | 144.8 | 548.52 | 128.4 | 210.35 | 740.6 | 85.35 | 0 | 616.5 | 285.4 | 0 | 4130.62 | 8000 | -3869.38
| 비 품 비 | 653 | 0 | 0 | 708 | 0 | 610 | 0 | 220 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2247 | 2000 | 247
| 화재보험료 | 0 | 0 | 0 | 1492.5 | 0 | 0 | 1492.5 | 0 | 0 | 1492.5 | 0 | 0 | 4477.5 | 5600 | -1122.5
소 계 |  | 16635.587 | 25243.679 | 24494.459 | 31417.219 | 23908.789 | 33292.879 | 23690.357 | 32946.677 | 11837.25 | 26168.694 | 23091.207 | 0 | 272726.797 | 340972.43 | -68245.633
73711

## 월중계획서
가. 본당 월중 주요 행사표(안)
월 | 일 시 | 행 사 명 | 주 관 부 서
1월 | 1월1일(토) | 천주의 모친, 성 마리아 대축일 | 총무부, 전례부
| 1월2일 | 성탄 찰고지 우수자 시상 | 교육부
2월 | 2/3일(목) | 설날 합동위령미사 | 구역부, 전례부
| 2월중 | 초등부 주일학교 졸업식 | 청소년부
| 2월중 | 평신도 신앙대학 | 교육부
| 2월중 | 중고등부 주일학교 졸업식 | 청소년부
3월 | 3월중 | 초등부 주일학교 입학식 | 청소년부
| 3월중 | 중고등부 주일학교 입학식 | 청소년부
| 3월중 | 예비신자 교리반 개강 | 복음화
| 3월중 | 사순절 특강 | 교육부
4월 |  | 부활대축일 축하행사 | 총무부, 전례, 여성부
5월 |  | 성소주일 | 여성연합회
| 5월 | 성인영세식(어린이세례포함) | 복음화, 전례부
| 5월중 | 경로잔치 | 회장단, 전례, 행사
|  | 성모의밤 | 회장단,각부서
6월 |  | 본당의 날 | 회장단, 각부서
| 6월중 | 첫 영성체 | 청소년, 교사회
7월 | 7월중 | 중.고등부 여름신앙캠프(2박3일) | 청소년, 보좌신부
| 7월중 | 초등부 여름신앙캠프(1박2일) | 청소년, 교사회
8월 | 8월15일 | 성모승천대축일
9월 | 9월 | 순교자 현양의 밤 | 전례부
10월 | 10월중 | 사목협의회 연수 | 회장단
| 10월중 | 은총시장축제 | 청소년,교사회
11월 | 11월중 | 교리경시대회 | 회장단,여성부
12월 | 12월중 | 사목협의회 정기총회 | 회장단
| 12/24일 | 성탄전야제 행사 | 회장단,청소년,신심단체
| 12/29일 | 사목위원 연수 | 기획부
| 12월중 | 성인영세식(어린이세례포함) | 복음화, 전례부
연중 |  | 봉성체(매월 요일) | 구역부, 반장
월 | 일 시 | 행 사 명 | 주 관 부 서
1월 | 1월중 | 꾸르실료 교육 | 교육부
| 1월2일 | 성탄 찰고지 우수자 시상 | 교육부
2월 | 2월중 | 평신도 신앙대학 | 교육부
3월 | 3월중 | 사순절 찰고지 배부 | 교육부
|  | 사순절 신앙특강 | 교육부
5월 | 5월중 | 부활 찰고지 우수자 시상 | 교육부
| 5월중 | 신앙성숙을 위한 세미나(성체신심/성모성심 등) | 교육부
8월 | 8월중 | 꾸르실료 교육 | 교육부
10월 | 10월중 | 화해와 쇄신 연수회 | 교육부
11월 | 11월중 | 대림절 신앙특강 | 교육부
| 11월중 | 성탄 찰고지 배부 | 교육부
연중 |  | ME교육 | 교육부
|  | 성서연구반 | 교육부

## 연간계획
중앙동성당 2011년 연간계획
구분 | 사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
주요일정
|  | 신년 | 구정 |  | 부활 | 성모의밤 | 본당의날 |  | 성모승천 | 추석 |  |  | 성탄
회장단 | 사목회 월례회 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
평화의 날 미사 및 신년하례회 | bar: 1/4 1
사목협의회 피정 | bar: 1/4 1
본당 사목 방문 | bar: 1/4 2
부활 대축일 | bar: 2/4 4
성모의 밤 | bar: 2/4 5
본당의 날 (체육행사) | bar: 2/4 6
사목협의회 성지순례 | bar: 4/4 10
성탄 대축일 | bar: 4/4 12
영세식 | bar: 2/4 4; 4/4 12
본당 송년의 밤 | bar: 4/4 12
주임신부님 영명축일 | bar: 4/4 11
보좌신부님 영명축일 | bar: 4/4 12
가정 사목 | 가정성화와 생명수호미사 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
가나혼인강좌 | bar: 1/4 1 to 2/4 6; 3/4 8 to 4/4 12
부부여정 | bar: 1/4 3
성요셉 아버지 학교 | bar: 1/4 2; 3/4 7; 4/4 11
ME 주말 교육 | bar: 1/4 1 to 1/4 2; 2/4 4; 2/4 6 to 3/4 9; 4/4 11
ME 사도직 교육 | bar: 2/4 5; 4/4 10
부모 성교실 | bar: 2/4 5; 4/4 10
임산부 축복미사 | bar: 2/4 5
기획 | 교세현황 파악 | bar: 1/4 1
사목계획 수립 | bar: 1/4 1; 4/4 11 to 4/4 12
예산집행계획/결과 종합 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
교육 | ME교육 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
성서연구반 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
꾸르실료 | bar: 1/4 1; 3/4 8
찰고지 우수상 시상 | bar: 1/4 1; 2/4 5
평신도 신앙대학 | bar: 1/4 2
사순절 신앙특강 | bar: 1/4 3
신앙성숙을 위한 세미나 | bar: 2/4 5
화해와 쇄신 연수회 | bar: 4/4 10
대림절 신앙특강 | bar: 4/4 11
사회 복지 | 만나의집 보조 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
불우이웃돕기 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
전례 | 성시간 예절(성체예시) | bar: 1/4 1 to 4/4 12
성모신심미사 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
성령기도회 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
전례분과 교육 및 모임 | bar: 1/4 3; 4/4 12
전례분과 일일피정 | bar: 2/4 6
초등부 | 축일아동 및 새친구환영 | bar: 1/4 1 to 4/4 12
부활계란 꾸미기 | bar: 2/4 4
성모성월 초봉헌 | bar: 2/4 5
여름신앙학교 | bar: 3/4 7
생태공원(야외수업) | bar: 2/4 4
첫영성체 | bar: 3/4 8
성경릴레이 퀴즈대회 | bar: 3/4 9
묵주만들기(묵주기도배우기) | bar: 4/4 10
은총시장 | bar: 4/4 11
성탄예술제 | bar: 4/4 12
졸업식 | bar: 4/4 12
중고 등부 | 말씀과찬양 피정 | bar: 1/4 1
또래사도 양성연수 | bar: 1/4 1
청소년 성령세미나 | bar: 1/4 1
졸 업 식 | bar: 1/4 2
새학기피정 | bar: 1/4 2
입 학 식 | bar: 1/4 3
체육대회 | bar: 2/4 5
또래사도 재교육 및 캠프 | bar: 2/4 6
여름신앙학교 | bar: 3/4 7
가을소풍 | bar: 4/4 10
반석청소년 축제 | bar: 4/4 10
고3 캠프 | bar: 4/4 11
성탄 준비비 | bar: 4/4 12
청년부 | 청년전례연수 | bar: 1/4 3
청년도보성지순례 | bar: 2/4 4
세계청년대회 | bar: 3/4 8
청년 창작 생활 성가제 | bar: 3/4 9; 4/4 11
청년성서연수
선택주말
성령세미나
청년회 M.T.
교사회 | 교사피정 | bar: 1/4 1
대표교사연수 | bar: 1/4 1
신입교사연수 | bar: 1/4 2 to 2/4 4
상반기교사연수 | bar: 2/4 4 to 2/4 5
상,하반기 교사학교
미등록 교리교사 자격연수 | bar: 2/4 6
교리교사의날 | bar: 3/4 9
하반기교사연수 | bar: 4/4 10
교사MT | bar: 4/4 11
복음화 | 예비자 교리봉사자 교육 | bar: 2/4 4
전교운동 및 예비신자 모집 | bar: 1/4 1 to 2/4 6
예비신자를 위한 기도 | bar: 1/4 3 to 2/4 4
예비신자 봉헌식 | bar: 2/4 4 to 2/4 5
예비신자 환영식(교리반 개강) | bar: 2/4 5
교리반 운영 | bar: 2/4 5 to 4/4 12
외부 교리 강사 초빙(성직자 및 수도자) | bar: 2/4 5 to 4/4 12
선교활동 (입교권면, 회두권면) | bar: 1/4 1 to 4/4 12
쉬는 교우 회두 연수(레지아 주관 선교연수) | bar: 4/4 11 to 4/4 12
예비자 대부모 선정 및 대부모 교육 | bar: 4/4 10 to 4/4 11
예비자 성지 순례 | bar: 4/4 11
사목계획서 작성 | bar: 4/4 11
성인 세례식 | bar: 4/4 12

## 연수계획
2011년 중앙동성당 사목목표 달성을 위한 WORK SHOP
1. 목적 : 2011년 중앙동성당 사목계획을 점검하고, 사목계획을 달성하기 위해 필요한
사항을 미리 협의하여 사목위원 상호간에 공감대를 형성하고, 본당발전을
위한 좋은 의견을 나누기 위함.
2. 일시 : 2010년 12월 26일 10:00 ~ 21:00
3. 장소 : 본당 3층 강당
4. 참석자 : 신부님(2), 수녀님(2), 회장단(4), 사목위원(20)
5. 일정
ㅇ 일정소개 및 인사말
ㅇ 시작기도 : 평신도 기도
ㅇ 복음낭독
ㅇ 신부님 말씀
ㅇ 사목회장 인사말
ㅇ 2010년 결산
ㅇ 점심식사
ㅇ 2011년 분과별 계획 발표
- 회장단, 기획부, 전례부, ……..
ㅇ 분임조 토의(2~3개 분임조) : 본당발전을 위한 의견 교환
- 본당 사목 중 잘 하고 있는 일 : 5가지
- 본당 사목 중 개선해야 하는 일 : 5가지
- 본당 사목 중 추진하면 좋은 일 : 5가지
ㅇ 저녁식사
ㅇ 분임조 발표
ㅇ 신부님 총평
ㅇ 파견미사
ㅇ 파티
6. 경비 : 580,000 원
ㅇ 식사 28명 x 2끼 x 5,000원 = 280,000 원
ㅇ 간식 : 100,000 원
ㅇ 파티 : 200,000 원
7. work shop 준비
ㅇ 경비 : 12월 19일 지급
ㅇ 식사 : 점심, 저녁 식당 확인(총무)
ㅇ 발표자료 종합 : 이형욱
ㅇ 간식준비 : ?
- 커피, 녹차, 종이컵, 과자류
ㅇ 파티준비 : ?
- 술과 안주
- 교육부장 소주, 맥주 찬조
ㅇ 미사준비 : 전례부
- 미사책, 성가 : 이형욱
- 제의 등 : 수녀님, 전례부
ㅇ 율동준비 : 전례부차장, 교육부차장

## 가정사목
가정사목부
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
성모마리아상 구입 | ◉ | [13 empty] | 300 |  | 신자재교육
가정성화와 생명수호미사 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원
가나혼인강좌 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |  | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원 | 150 | 150 | 신자재교육
가정사목 분과위원 연수 |  |  |  | ◉ | ◉ | [5 empty] | ◉ |  | 부장 | 분과위원 | 60 |  | 교육지원비
부부여정 |  |  | ◉ | [9 empty] | 부장 | 분과위원 | 250 | 250 | 신자재교육
성요셉 아버지 학교 |  | ◉ |  |  |  |  | ◉ |  |  |  | ◉ |  | 부장 | 분과위원 | 200 | 200 | 신자재교육
ME 주말 교육 | ◉ | ◉ |  | ◉ |  | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |  | ◉ |  | 부장 | 분과위원
ME 사도직 교육 |  |  |  |  | ◉ |  |  |  |  | ◉ |  |  | 부장 | 분과위원
부모 성교실 |  |  |  |  | ◉ |  |  |  |  | ◉ |  |  | 부장 | 분과위원 | 400 |  | 신자재교육
임산부 축복미사 |  |  |  |  | ◉ | [7 empty] | 부장 | 분과위원
[15 empty] | 1360 | 600

## 교육
교육부
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
ME교육 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장
성서연구반 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장
꾸르실료 | ◉ | [6 empty] | ◉ |  |  |  |  | 부장 |  | 400 |  | 교육참가비
찰고지 우수상 시상 | ◉ |  |  |  | ◉ | [7 empty] | 부장 | 사목위원 | 500 |  | 행사비
평신도 신앙대학 |  | ◉ | [10 empty] | 부장 |  | 300 |  | 교육참가비
사순절 신앙특강 |  |  | ◉ | [9 empty] | 부장 | 전신자 | 300 |  | 재교육비
신앙성숙을 위한 세미나 |  |  |  |  | ◉ | [7 empty] | 부장 | 전신자 | 1500 |  | 재교육비
화해와 쇄신 연수회 | [9 empty] | ◉ |  |  | 부장 | 전신자 | 1500 |  | 재교육비
대림절 신앙특강 | [10 empty] | ◉ |  | 부장 | 전신자 | 300 |  | 재교육비
찰고지 배부 |  |  | ◉ | [7 empty] | ◉ |  | 부장 | 사목위원 | 200 |  | 도서인쇄비
합 계 | [14 empty] | 5000

## 구역
구역부
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
소공동체장 연수 |  |  |  | ◉ | [8 empty] | 부장 | 소공동체장 | 100 |  | 교육참가비
신임 소공동체장 연수 |  |  | ◉ | [9 empty] | 부장 | 소공동체장 | 100 |  | 교육참가비
구역분과위원 연수 | [7 empty] | ◉ |  |  |  |  | 부장 | 분과위원 | 100 |  | 교육참가비
소공동체 준비모임 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 소공동체장 | 120 |  | 회의비
각 반별 모임 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 소공동체장
반별 반원 미사 봉헌 독려 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 소공동체장
병자 방문 봉성체 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원
세례식, 교리반 협조 |  |  |  |  | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원
예비신자, 새신자, 쉬는 교우, 짝교우, 전출입 교우 돌보기 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원
부활 및 성탄 판공 성사표 배부 협조 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 소공동체장
본당행사 지원 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원
합 계 | [14 empty] | 420

## 기획
기획부
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
교세현황 파악 | ◉ | [11 empty] | 부장 | 사목위원
2011년 사목계획서 발간 | ◉ | [11 empty] | 부장 |  | 210 |  | 도서인쇄비
2012년 사목계획(안) 수립 | [10 empty] | ◉ | ◉ | 부장 | 사목위원
재경현황보고 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장
주일헌금관리 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 전례부
예산집행계획 종합 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 사목위원
예산집행결과 종합 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 사목위원
수입 지출 결의서 확인 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장
각종장부 점검 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장
2010년 결산보고/2011년 예산수립 | ◉ | [11 empty] | 부장 | 사목위원
2012년 예산수립 | [10 empty] | ◉ | ◉ | 부장 | 사목위원
사무장 연수 | ◉ | [9 empty] | ◉ |  | 부장 |  | 140 |  | 교육참가비
합 계 | [14 empty] | 350
성경경시대회(10/9) 성지여고

## 복음화
복음화부
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
복음화분과위원 연수 | [9 empty] | ◉ |  |  | 부장 | 분과위원 | 100 |  | 교육참가비
예비자 교리봉사자 교육 |  |  |  | ◉ | [8 empty] | 부장 | 분과위원 | 50 |  | 예비자교육비
전교운동 및 예비신자 모집 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | [6 empty] | 부장 | 구역부, 레지오
예비신자를 위한 기도 |  |  | ◉ | ◉ | [8 empty] | 부장 | 구역부, 레지오
예비신자 봉헌식 |  |  |  | ◉ | ◉ | [7 empty] | 부장 | 구역부, 전례부
예비신자 환영식(교리반 개강) |  |  |  |  | ◉ | [7 empty] | 부장 | 전례부, 복음화부 | 200 |  | 예비자교육비
교리반 운영 |  |  |  |  | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원 | 1400 |  | 예비자교육비
외부 교리 강사 초빙(성직자 및 수도자) |  |  |  |  | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원 | 600 |  | 예비자교육비
선교활동 (입교권면, 회두권면) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 구역부, 레지오 | 500 |  | 선교비
쉬는 교우 회두 연수(레지아 주관 선교연수) | [10 empty] | ◉ | ◉ | 부장 | 구역부, 레지오
예비자 대부모 선정 및 대부모 교육 | [9 empty] | ◉ | ◉ |  | 부장 | 분과위원 | 600 |  | 예비자교육비
예비자 성지 순례 | [10 empty] | ◉ |  | 부장 | 분과위원 | 1000 |  | 예비자교육비
사목계획서 작성 | [10 empty] | ◉ |  | 부장 | 분과위원
성인 세례식 | [11 empty] | ◉ | 부장 | 복음화부, 전레부
본당행사 협조 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 분과위원
합 계 | [14 empty] | 4450

## 사회복지
사회복지부
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
만나의집 보조 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 |  | 6600 |  | 자선비
불우이웃돕기 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 부장 | 사목위원 | 6000 |  | 자선비
합 계 | [14 empty] | 12600

## 전례
전례부
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
전례복 세탁 |  | ◉ |  | ◉ |  | ◉ |  | ◉ |  | ◉ |  | ◉ | 전례부장 | 전례분과 | 120 |  | 제전비
제병/미사주 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 전례부장 | 수녀님 | 1880 |  | 제전비
성시간 예절(성체예시) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 전례부장 | 전례분과
성모신심미사 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 푸른군대 | 셀기도회원
성령기도회 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 성령기도 회장 | 성령기도회원
전례분과 교육 및 모임 |  |  | ◉ | [8 empty] | ◉ | 전례부장 | 전례분과
천주의 성모마리아 대축일 | ◉ | [11 empty] | 전례부장 | 전례분과
주님 봉헌 축일(초 축 성) |  | ◉ | [10 empty] | 전례부장 | 전례분과
설날합동위령미사 |  | ◉ | [10 empty] | 전례부장 | 전례분과
재의 수요일(재의 의식) |  |  | ◉ | [9 empty] | 전례부장 | 전례분과
전례분과위원 연수 |  |  | ◉ | [9 empty] | 전례부장 | 전례분과 | 150 |  | 교육참가비
성 요셉 대축일 |  |  | ◉ | [9 empty] | 전례부장 | 전례분과
주님수난 성지주일(성지주일 행렬) |  |  |  | ◉ | [8 empty] | 전례부장 | 전례분과, 성가대
성삼일 예절, 부활대축일 |  |  |  | ◉ | [8 empty] | 전례부장 | 전례분과, 성가대
성모성월 고리기도 |  |  |  |  | ◉ | [7 empty] | 전례부장 | 전례분과,레지오단원
주님 승천 대축일 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 전례부장 | 전례분과
성령강림 대축일 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 전례부장 | 전례분과
삼위일체 대축일 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 전례부장 | 전례분과
그리스도성혈 대축일 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 전례부장 | 전례분과
예수성심 대축일 | [6 empty] | ◉ | [5 empty] | 전례부장 | 전례분과
성 요한 세례자 탄생 대축일 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 전례부장 | 전례분과
전례분과 일일피정 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 전례부장 | 전례분과 | 1200 |  | 신자재교육
성 베드로와 성 바오로 사도 대축일 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 전례부장 | 전례분과
한국 성직자들의 수호자 성 김대건 안드레아 사제 순교 대축일 | [6 empty] | ◉ | [5 empty] | 전례부장 | 전례분과
성모승천 대축일 | [7 empty] | ◉ |  |  |  |  | 전례부장 | 전례분과
성 김대건 안드레아와 성 정하상 바오로 동료순교자 대축일 | [8 empty] | ◉ |  |  |  | 전례부장 | 전례분과
추석합동위령미사(한가위) | [8 empty] | ◉ |  |  |  | 전례부장 | 전례분과
성 미카엘, 가브리엘, 라파엘 대천사 축일 | [8 empty] | ◉ |  |  |  | 전례부장 | 전례분과
아기예수의 성녀데레사 동정학자 대축일 | [9 empty] | ◉ |  |  | 전례부장 | 전례분과
모든 성인의 날 | [10 empty] | ◉ |  | 전례부장 | 전례분과
위령의 날(지역합동 위령미사) | [10 empty] | ◉ |  | 전례부장 | 전례분과
그리스도왕 대축일 | [10 empty] | ◉ |  | 전례부장 | 전례분과
성 프란치스코 하비에르 사제 대축일 | [11 empty] | ◉ | 전례부장 | 전례분과
한국교회의 수호자 원죄없이 잉태되신 동정마리아 대축일 | [11 empty] | ◉ | 전례부장 | 전례분과
예수 성탄 대축일 | [11 empty] | ◉ | 전례부장 | 전례분과, 성가대
송년미사 | [11 empty] | ◉ | 전례부장 | 전례분과
[15 empty] | 3350 | 0
복사단, 성가대 예산 책정 필요

## 청소년 초등부
청소년부(초등부)
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
교리준비비 |  | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |  | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 200 |  | 초등부
디다케구독료 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 35 |  | 초등부
축일아동 및 새친구환영 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 대표교사 | 교사회 |  |  | 초등부
부활계란 꾸미기 |  |  |  | ◉ | [8 empty] | 대표교사 | 자모회, 교사회 | 100 |  | 초등부
성모성월 초봉헌 |  |  |  |  | ◉ | [7 empty] | 대표교사 | 교사회 |  | 60 | 초등부
여름신앙학교 | [6 empty] | ◉ | [5 empty] | 대표교사 | 자모회, 교사회 | 1700 |  | 초등부
생태공원(야외수업) |  |  |  | ◉ | [8 empty] | 대표교사 | 자모회 |  | 30 | 초등부
첫영성체 | [7 empty] | ◉ |  |  |  |  | 대표교사 | 교사회 | 400 |  | 초등부
성경릴레이 퀴즈대회 | [8 empty] | ◉ |  |  |  | 대표교사 | 교사회 |  | 100 | 초등부
묵주만들기(묵주기도배우기) | [9 empty] | ◉ |  |  | 대표교사 | 교사회 | 100 |  | 초등부
은총시장 | [10 empty] | ◉ |  | 대표교사 | 교사회 | 600 |  | 초등부
성탄예술제 | [11 empty] | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 100 |  | 초등부
졸업식 | [11 empty] | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 150 |  | 초등부
복사단피정(겨울캠프) | ◉ | [11 empty] | 대표교사 | 교사회 | 600 |  | 단체보조
합 계 | [14 empty] | 3985 | 190

## 청소년 중고등부
청소년부(중고등부)
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
교리준비비 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 240 |  | 중고등부
간 식 비 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 1200 |  | 중고등부
말씀과찬양 피정 | ◉ | [11 empty] | 대표교사 | 교사회 | 125 |  | 중고등부
또래사도 양성연수 | ◉ | [11 empty] | 대표교사 | 교사회 | 280 |  | 중고등부
청소년 성령세미나 | ◉ | [11 empty] | 대표교사 | 교사회 | 200 |  | 중고등부
졸 업 식 |  | ◉ | [10 empty] | 대표교사 | 교사회 | 50 |  | 중고등부
새학기피정 |  | ◉ | [10 empty] | 대표교사 | 교사회 | 500 |  | 중고등부
입 학 식 |  |  | ◉ | [9 empty] | 대표교사 | 교사회 | 100 |  | 중고등부
체육대회 |  |  |  |  | ◉ | [7 empty] | 대표교사 | 교사회 | 150 |  | 중고등부
또래사도 재교육 및 캠프 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 대표교사 | 교사회 | 120 |  | 중고등부
여름신앙학교 | [6 empty] | ◉ | [5 empty] | 대표교사 | 교사회 | 1700 |  | 중고등부
가을소풍 | [9 empty] | ◉ |  |  | 대표교사 | 교사회 | 0 |  | 중고등부
반석청소년 축제 | [9 empty] | ◉ |  |  | 대표교사 | 교사회 | 225 |  | 중고등부
고3 캠프 | [10 empty] | ◉ |  | 대표교사 | 교사회 | 100 |  | 중고등부
성탄 준비비 | [11 empty] | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 300 |  | 중고등부
[15 empty] | 5290 | 0

## 청소년 청년부
청소년부(청년부)
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
청년전례연수 |  |  | ◉ | [9 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 30 |  | 청년회
청년도보성지순례 |  |  |  | ◉ | [8 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 40 |  | 청년회
세계청년대회 | [7 empty] | ◉ |  |  |  |  | 청년회장 | 청년회원 | 150 |  | 청년회
청년 창작 생활 성가제 | [8 empty] | ◉ |  | ◉ |  | 청년회장 | 청년회원 | 100 |  | 청년회
청년성서연수 | [12 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 300 |  | 청년회
선택주말 | [12 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 60 |  | 청년회
성령세미나 | [12 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 150 |  | 청년회
청년회 M.T. | [12 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 500 |  | 청년회
청년․중고등부밴드 공연 | [12 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 500 |  | 청년회
악기 소모품 유지/보수비용 | [12 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 141 |  | 청년회
프린터 유지보수 비용 | [12 empty] | 청년회장 | 청년회원 | 20 |  | 청년회
합 계 | [14 empty] | 1991 | 0

## 청소년 교사회
청소년부(교사회)
사 업 계 획 | 1/4 |  |  | 2/4 |  |  | 3/4 |  |  | 4/4 |  |  | 책임자 | 협조부서 | 예산(천원) |  | 집행항목
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 성당 | 자체
교사피정 | [12 empty] | 대표교사 | 교사회 | 150 |  | 교사회
대표교사연수 | ◉ | [11 empty] | 대표교사 | 교사회 | 50 |  | 교사회
창원지구별 대표교사회비 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 60 |  | 교사회
신입교사연수 |  | ◉ | ◉ | ◉ | [8 empty] | 대표교사 | 교사회 | 100 |  | 교사회
교사운영비 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 500 |  | 교사회
상반기교사연수 |  |  |  | ◉ | ◉ | [7 empty] | 대표교사 | 교사회 | 270 |  | 교사회
상,하반기 교사학교 | [12 empty] | 대표교사 | 교사회 | 35 |  | 교사회
교리교사의날 | [8 empty] | ◉ |  |  |  | 대표교사 | 교사회 | 100 |  | 교사회
하반기교사연수 | [9 empty] | ◉ |  |  | 대표교사 | 교사회 | 270 |  | 교사회
교사MT | [10 empty] | ◉ |  | 대표교사 | 교사회 | 300 |  | 교사회
교사수첩 | [11 empty] | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 53 |  | 교사회
대표교사 회비 | [11 empty] | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 60 |  | 교사회
교사회운영비 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 대표교사 | 교사회 | 600 |  | 교사회
교사 수첩 | ◉ | [11 empty] | 대표교사 | 교사회 | 30 |  | 교사회
교리교사피정 | ◉ | [11 empty] | 대표교사 | 교사회 | 135 |  | 교사회
대표교사연수 | ◉ | [11 empty] | 대표교사 | 교사회 | 35 |  | 교사회
신임교리교사 연수 |  | ◉ | ◉ | ◉ | [8 empty] | 대표교사 | 교사회 | 225 |  | 교사회
상반기교사연수 |  |  |  | ◉ | ◉ | [7 empty] | 대표교사 | 교사회 | 180 |  | 교사회
미등록 교리교사 자격연수 | [5 empty] | ◉ | [6 empty] | 대표교사 | 교사회 | 90 |  | 교사회
교리교사의 날 | [8 empty] | ◉ |  |  |  | 대표교사 | 교사회 | 50 |  | 교사회
하반기 교리교사연수 | [9 empty] | ◉ |  |  | 대표교사 | 교사회 | 135 |  | 교사회
교사 MT | [10 empty] | ◉ |  | 대표교사 | 교사회 | 300 |  | 교사회
합 계 | [14 empty] | 3728 | 0